## Liste des heures à faire
Projet | RéfOF | StatutOF | Description Article | Priorité | Requis Fab | Requis final | Scie | Robot Plasma | Laser Tube | Table Plasma | Table Laser | Pliage | Roulage | Machinage | S/T Machine | Montage | Tuyauterie Montage | Soudage | Tuyauterie Soudage | Soudage Robot | S/T Montage Soudage | Inspection | S/T Inspection | Réparation | Peinture | S/T Peinture | Emballage | Commentaire Inspection | CommentaireOF
P-06292-25-14 | 397936 | Lancé | plaque de recouvrement | 2 | 2026-06-25 | 2026-06-29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25
P-06292-24-07 | 397981 | Lancé | Découpe de plaque | 2 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | N/A | N/A | N/A | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1
P-06481-05-18 | 397939 | En Cours | Shim support rouleaux | 2 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | N/A | N/A | 2 | N/A | 0.25 |  | Peinture à l'interne
P-06905-02 | 397964 | En Cours | Fabrication de pièce libre | 2 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | N/A | N/A | N/A | 3 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5
P-06848-02 | 397944 | Lancé | Coupée HSS 5x3x3/16 En morceaux de 7'-1''1/4'' Et peinturé Primer gris comme les raidisseurs 3ieme commande | 2 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 0.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | 5 | N/A | 1 |  | sa Peu être peinturé à l'interne
P-06584-03 | 397892 | En Cours | Couvercle de ventilation | 2 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5
P-06773 | 395717 | En Cours | Fabrication 2 toits aluminium pour redresseurs | 2 | 2026-05-27 | 2026-07-03 | Terminée | N/A | N/A | N/A | Terminée | Terminée | N/A | N/A | N/A | 87.23 | N/A | 67.18 | N/A | N/A | N/A | -7 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | PIE niveau 2 100% VT et 100 %PT sur les soudures du haut pour l'étanchéité/ pour le reste c'est ok ST-28352 Les côte extérieur sont importante a respecter Remplir annexe G inspection pour alu | Les mesures sont vérifiés vous pouvez lancer la fabrication JMB.
P-06910-03-07-01 | 397912 | En Cours | Fabrication Ligne 529-GLY-0676 | 2 | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.6 | N/A | 10 | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0.25 | niveau 3 100% VT ET 20 % MT WELD MAP ST-28782
P-06910-03-07-01 | 397914 | Lancé | Fabrication 529-GLY-0656 (1) | 2 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | N/A | 34 | N/A | N/A | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.25 | niveau 3 100% VT et 20% MT ST-28793
P-06910-03-07-01 | 397915 | En Cours | Fabrication 529-GLY-0660 (1) | 2 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21 | N/A | 32 | N/A | N/A | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | niveau 3 100 %VT et 20% MT Weld Map ST-28792
P-06910-03-07-02 | 397828 | En Cours | Fabrication support CR22 | 2 | 2026-06-22 | 2026-07-03 | 6 | N/A | 10 | N/A | Terminée | Terminée | N/A | N/A | N/A | 16 | N/A | 24 | N/A | N/A | N/A | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 0.5 | niveau 3 ST-28754
P-06292-24 | 397932 | En Cours | patin evacuation | 2 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | N/A | -2.12 | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.5 |  | tout est fabriquer mais tout est croche et non peint et les fluorogolds ne sont pas soudé sur les patins. boulonné sur les support pour tester l'assemblage.
P-06712 | 397870 | En Cours | Convoyeur CV-024-03 | 2 | 2026-06-04 | 2026-07-10 | Terminée | N/A | Terminée | N/A | Terminée | 10 | N/A | N/A | N/A | 70 | N/A | 60 | N/A | N/A | N/A | 2 | 1 | N/A | N/A | 5 | 2 | 100% visuel 20 % magnétique ST-28659
P-06927 | 397577 | En Cours | QT2BP - Montage rotor et stator | 2 | 2026-05-28 | 2026-08-14 | Terminée | N/A | Terminée | N/A | Terminée | N/A | N/A | N/A | N/A | 112 | N/A | 192 | N/A | N/A | N/A | -1.5 | 2 | N/A | N/A | 9.5 | 2 | 100% VT 100% MT
Nbre = 14

## Projet
Projet
P-06292
P-06292-24
P-06292-24-07
P-06292-25-14
P-06292-25-16
P-06481-05-18
P-06494-01
P-06584-03
P-06699-02-04
P-06699-02-18
P-06712
P-06730
P-06730-01-09
P-06730-01-17
P-06730-02-04
P-06747-03
P-06747-05
P-06763
P-06773
P-06804
P-06829
P-06848-02
P-06848-04
P-06848-05
P-06900
P-06901
P-06905-01
P-06905-02
P-06905-04
P-06910-03-07-01
P-06910-03-07-02
P-06910-04-06
P-06927
P-06940
P-06945
P-06955
P-06956

## RéfOF
RéfOF
155573
395459
395460
395717
395859
395860
395861
395862
395863
395864
395865
395866
395867
395868
395869
395870
395871
396219
396560
396692
396855
396858
396859
396982
396983
396984
396986
396987
397036
397037
397038
397039
397040
397041
397042
397068
397069
397073
397074
397075
397076
397081
397082
397083
397084
397085
397086
397171
397192
397420
397546
397554
397563
397577
397590
397642
397643
397663
397664
397695
397696
397697
397698
397705
397714
397735
397761
397828
397855
397856
397870
397888
397892
397894
397906
397912
397914
397915
397916
397922
397926
397928
397930
397932
397933
397936
397939
397943
397944
397946
397947
397948
397951
397952
397953
397954
397958
397959
397962
397964
397965
397966
397967
397973
397974
397978
397979
397981
397983
397984
397985
397986
397987

## Temps déclaré
Projet | RéfOF | RéfArticle | Scie | Robot Plasma | Laser tube | Table Plasma | Table Laser | Pliage | Roulage | Machinage | S/T Machine | Montage | Tuyauterie Montage | Soudage | Tuyauterie Soudage | Soudage Robot | S/T Montage Soudage | Inspection | S/T Inspection | Réparation | Peinture | S/T Peinture | Emballage | Total Déclaré | Total estimé | Total Restant
P-06292-24 | 397932 | P-06292-24-474175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 9.5 | 2.3833
P-06292-24-07 | 397981 | P-06292-24-07-474652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
P-06292-25-14 | 397936 | P-06292-25-14-474187 | [22 empty] | 8.5
P-06481-05-18 | 397939 | P-06481-05-18-474216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5
P-06584-03 | 397892 | P-06584-03-474061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | 19.3133 | 0 | 13.4667 | 0 | 5.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1467 | 164 | 125.8533
P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | 9.5333 | 0 | 0 | 0 | 7.5167 | 30.3337 | 0 | 0 | 0 | 12.7667 | 0 | 32.8167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.967 | 242.5 | 141.533
P-06848-02 | 397944 | P-06848-02-474273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2
P-06905-02 | 397964 | P-06905-02-474437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
P-06910-03-07-01 | 397912 | P-06910-03-07-01-474108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 18.25 | 16.85
P-06910-03-07-01 | 397914 | P-06910-03-07-01-474119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.25 | 57.25
P-06910-03-07-01 | 397915 | P-06910-03-07-01-474120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 64.5 | 58.83
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | 25.05 | 0 | 38.4297 | 0 | 49.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 128.2167 | 386 | 257.7833

## Temps estimé
Projet | RéfOF | RéfArticle | Scie | Robot Plasma | Laser tube | Table Plasma | Table Laser | Pliage | Roulage | Machinage | S/T Machine | Montage | Tuyauterie Montage | Soudage | Tuyauterie Soudage | Soudage Robot | S/T Montage Soudage | Inspection | S/T Inspection | Peinture | S/T Peinture | Réparation | Emballage | Total
P-06292-24 | 397932 | P-06292-24-474175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
P-06292-24-07 | 397981 | P-06292-24-07-474652 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P-06292-25-14 | 397936 | P-06292-25-14-474187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1
P-06481-05-18 | 397939 | P-06481-05-18-474216 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 1
P-06584-03 | 397892 | P-06584-03-474061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1
P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
P-06848-02 | 397944 | P-06848-02-474273 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1
P-06905-02 | 397964 | P-06905-02-474437 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
P-06910-03-07-01 | 397912 | P-06910-03-07-01-474108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1
P-06910-03-07-01 | 397914 | P-06910-03-07-01-474119 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1
P-06910-03-07-01 | 397915 | P-06910-03-07-01-474120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | 11 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1

## Statut OF
StatutOF
En Cours
Ferme
Lancé

## Client
Client
Aluminerie Alouette inc.
Andritz Canada Inc.
Fernand Gilbert Ltée
General Cable Company LTD
Niobec Inc.
Nordex Enr.
Port-Saguenay
Rio Tinto Alcan Inc.
Technosoude
Voltam

## Liste des phases
Projet | RéfOF | Article | Statut OF | No | Description phase | Statut phase | Avancement | Commentaire Phase | Commentaire Avancement | Temps estimé | Temps déclaré | Écart
P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 0 | tetraglass il est deja dans l'atelier fluorogold deja acheté CF-26069 robco pour joint d'expansion je pensais l'avoir acheté mais ce n'est pas complété je m'en occupe. |  | 0 | 2.75 | -2.75
P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | En Cours | 050 | Laser table | Soldée | 0 |  |  | 8 | 6.75 | 1.25
P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | En Cours | 070 | Roulage | Soldée | 0 |  |  | 28 | 28.43 | -0.43
P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | En Cours | 080 | Cisaile-pliage | Soldée | 0 |  |  | 12 | 15.3 | -3.3
P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | En Cours | 090 | Montage | Soldée | 100 |  |  | 100 | 106.42 | -6.42
P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | En Cours | 110 | Soudage | Soldée | 95 |  |  | 150 | 95.88 | 54.12
P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | En Cours | 140 | Inspection | Soldée | 100 | Niveau 2 100%VT et 20% MT Oeil de levage 100%VT et 100%MT ST-27263 |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Soldée | 0 | Niveau 2 100%VT et 20% MT Oeil de levage 100%VT et 100%MT ST-27263 |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Soldée | 0 | Frédéric va 'occuper de voir avec SIS pour la peinture |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | En Cours | 168 | Réparation | En Cours | 0 | Installer support sur réacteur 6 et coude event |  | 20 | 22.67 | -2.67
P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | En Cours | 170 | Emballage | En Cours | 0 | Mettre dans la cour |  | 1 | 7.12 | -6.12
P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | En Cours | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 | tetraglass il est deja dans l'atelier fluorogold deja acheté CF-26069 robco pour joint d'expansion je pensais l'avoir acheté mais ce n'est pas complété je m'en occupe. |  | 0 | 2.75 | -2.75
P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | En Cours | 050 | Laser table | Soldée | 75 |  |  | 8 | 28.45 | -20.45
P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | En Cours | 070 | Roulage | Soldée | 100 |  |  | 25 | 29.67 | -4.67
P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | En Cours | 080 | Cisaile-pliage | Soldée | 80 |  | pliage terminé jess 28-05-26 palette exterieur entre porte 6-7 | 5 | 13.9 | -8.9
P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | En Cours | 090 | Montage | Soldée | 95 |  | Reste le coude a mettre | 85 | 118.12 | -33.12
P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | En Cours | 110 | Soudage | Lancée | 85 |  |  | 150 | 126.63 | 23.37
P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | En Cours | 140 | Inspection | Soldée | 85 | Niveau 2 100%VT et 20% MT Oeil de levage 100%VT et 100%MT ST-27754 |  | 1 | 14.75 | -13.75
P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Soldée | 0 | Niveau 2 100%VT et 20% MT Oeil de levage 100%VT et 100%MT ST-27754 |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Lancée | 0 | Frédéric va vérifier avec SIS pour la peinture |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 0 | tetraglass il est deja dans l'atelier fluorogold deja acheté CF-26069 robco pour joint d'expansion je pensais l'avoir acheté mais ce n'est pas complété je m'en occupe. |  | 0 | 3.25 | -3.25
P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | En Cours | 050 | Laser table | Soldée | 100 |  |  | 8 | 25.68 | -17.68
P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | En Cours | 070 | Roulage | Soldée | 95 |  | PLIAGE¦ROULAGE Fini GG. 04-06-2026 | 20 | 19.35 | 0.65
P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | En Cours | 080 | Cisaile-pliage | Soldée | 0 |  | terminé jess 29-05-26 ils sont dans le bac de plaques au laser plaque | 2 | 1.2 | 0.8
P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | En Cours | 090 | Montage | Soldée | 95 |  |  | 70 | 102.8 | -32.8
P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | En Cours | 110 | Soudage | Soldée | 55 |  |  | 100 | 84.45 | 15.55
P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | En Cours | 140 | Inspection | Soldée | 60 | Niveau 2 100%VT et 20% MT Oeil de levage 100%VT et 100%MT ST-27785 |  | 1 | 9 | -8
P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Soldée | 0 | Niveau 2 100%VT et 20% MT Oeil de levage 100%VT et 100%MT ST-27785 |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Lancée | 0 | Frédéric va vérifier avec SIS pour la peinture |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | En Cours | 170 | Emballage | Soldée | 0 |  | palette plus 2 pieces idendifiés avec of 396859 porte 4 = pret | 1 | 0.55 | 0.45
P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 100 |  |  | 2 | 2.5 | -0.5
P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | En Cours | 010 | Scie | Soldée | 0 |  | a coter de la scie reste a plier les tiges rondes | 8 | 7.03 | 0.97
P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | En Cours | 020 | Laser tube | Soldée | 95 |  | FA P1061 le dessin est a refair MT 11-06-26 dessin refait le 16-06-26 Jess terminé laser tube 16-06-26 | 2 | 9.98 | -7.98
P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | En Cours | 050 | Laser table | Soldée | 0 |  |  | 5 | 3.6 | 1.4
P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | En Cours | 060 | Cisaile-pliage | Soldée | 0 |  | pliage terminé Jess 16-06-26 | 3 | 2.45 | 0.55
P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | En Cours | 090 | Montage | Soldée | 0 |  |  | 10 | 10.02 | -0.02
P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | En Cours | 110 | Soudage | Soldée | 80 |  |  | 21 | 23.4 | -2.4
P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | En Cours | 140 | Inspection | Soldée | 50 | 100% visuel + 20 % magnétique. qualité niveau 2 pour la paperasse ST-28377 |  | 1 | 5 | -4
P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Soldée | 0 | 100% visuel + 20 % magnétique. qualité niveau 2 pour la paperasse ST-28377 |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Lancée | 0 | Système 4 Gris perle (GR-3 PPG) |  | 5 | 0 | 5
P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | En Cours | 170 | Emballage | Soldée | 0 |  | palletier 7 | 1 | 0.73 | 0.27
P-06292-24 | 397714 | P-06292-24-472473 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-24 | 397714 | P-06292-24-472473 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 0 |  |  | 1 | 3 | -2
P-06292-24 | 397714 | P-06292-24-472473 | En Cours | 050 | Laser table | Soldée | 0 |  | table termine | 5 | 3.78 | 1.22
P-06292-24 | 397714 | P-06292-24-472473 | En Cours | 090 | Montage | Soldée | 0 |  | monta fait ab chariot devant sale de bain | 2 | 1.07 | 0.93
P-06292-24 | 397714 | P-06292-24-472473 | En Cours | 110 | Soudage | Soldée | 0 |  |  | 2 | 3.45 | -1.45
P-06292-24 | 397714 | P-06292-24-472473 | En Cours | 120 | Inspection | Soldée | 0 | 100% visuel + 20 % magnétique. qualité niveau 2 pour la paperasse ST-28377 |  | 1 | 1.5 | -0.5
P-06292-24 | 397714 | P-06292-24-472473 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Soldée | 0 | 100% visuel + 20 % magnétique. qualité niveau 2 pour la paperasse ST-28377 |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24 | 397714 | P-06292-24-472473 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Lancée | 0 | Système 4 Gris perle (GR-3 PPG) |  | 5 | 0 | 5
P-06292-24 | 397714 | P-06292-24-472473 | En Cours | 170 | Emballage | Soldée | 0 |  | pret a sortir porte 7 Ced st | 0.5 | 0.42 | 0.08
P-06292-24 | 397856 | P-06292-24-473641 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-24 | 397856 | P-06292-24-473641 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-24 | 397856 | P-06292-24-473641 | En Cours | 090 | Montage | En Cours | 85 |  |  | 8 | 21.28 | -13.28
P-06292-24 | 397856 | P-06292-24-473641 | En Cours | 110 | Soudage | En Cours | 50 |  |  | 8 | 11.52 | -3.52
P-06292-24 | 397856 | P-06292-24-473641 | En Cours | 140 | Inspection | Soldée | 0 | 100% magnétique sur les oeils |  | 2 | 0 | 2
P-06292-24 | 397856 | P-06292-24-473641 | En Cours | 150 | Sous-traitance / Inspection | Soldée | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24 | 397856 | P-06292-24-473641 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 |  |  | 1 | 1.73 | -0.73
P-06292-24 | 397932 | P-06292-24-474175 | En Cours | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-24 | 397932 | P-06292-24-474175 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-24 | 397932 | P-06292-24-474175 | En Cours | 090 | Montage | Lancée | 0 | décrochir les p laque inférieur glissement Souder fluorogold sur plaque inférieur et supérieur |  | 3 | 0 | 3
P-06292-24 | 397932 | P-06292-24-474175 | En Cours | 110 | Soudage | Lancée | 0 |  |  | 5 | 7.12 | -2.12
P-06292-24 | 397932 | P-06292-24-474175 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24 | 397932 | P-06292-24-474175 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-24 | 397932 | P-06292-24-474175 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06292-24-07 | 397981 | P-06292-24-07-474652 | Lancé | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-24-07 | 397981 | P-06292-24-07-474652 | Lancé | 007 | Mise en production | Lancée | 0 | Besoin de 4 plaques 1/4" , 6.5"x12.5" |  | 0 | 2.75 | -2.75
P-06292-24-07 | 397981 | P-06292-24-07-474652 | Lancé | 040 | Plasma table | Lancée | 0 | Besoin de 4 plaques 1/4" , 6.5"x12.5" |  | 4 | 0 | 4
P-06292-24-07 | 397981 | P-06292-24-07-474652 | Lancé | 140 | Inspection | Lancée | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
P-06292-24-07 | 397981 | P-06292-24-07-474652 | Lancé | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Mettre zone expédition |  | 1 | 0 | 1
P-06292-25-14 | 397936 | P-06292-25-14-474187 | Lancé | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-25-14 | 397936 | P-06292-25-14-474187 | Lancé | 007 | Mise en production | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-25-14 | 397936 | P-06292-25-14-474187 | Lancé | 050 | Laser table | Lancée | 0 | ABSOLUEMENT SUR TABLE LASER SVP IL VOUDRAIS QUE LES PLAQUES SOIT GRAVÉE :) |  | 8 | 0 | 8
P-06292-25-14 | 397936 | P-06292-25-14-474187 | Lancé | 140 | Inspection | Lancée | 0 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
P-06292-25-14 | 397936 | P-06292-25-14-474187 | Lancé | 170 | Emballage | Lancée | 0 | livrer a louis martin bouchard usine grande baie |  | 0.25 | 0 | 0.25
P-06292-25-16 | 397922 | P-06292-25-16-474164 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06292-25-16 | 397922 | P-06292-25-16-474164 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 0 |  |  | 0 | 3.75 | -3.75
P-06292-25-16 | 397922 | P-06292-25-16-474164 | En Cours | 050 | Laser table | Soldée | 0 |  |  | 2 | 1.4 | 0.6
P-06292-25-16 | 397922 | P-06292-25-16-474164 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
P-06292-25-16 | 397922 | P-06292-25-16-474164 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | mettre a l'expedition |  | 0.25 | 0 | 0.25
P-06481-05-18 | 397939 | P-06481-05-18-474216 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06481-05-18 | 397939 | P-06481-05-18-474216 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 0 |  |  | 0 | 1.73 | -1.73
P-06481-05-18 | 397939 | P-06481-05-18-474216 | En Cours | 040 | Plasma table | Lancée | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
P-06481-05-18 | 397939 | P-06481-05-18-474216 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 |  |  | 0.25 | 0 | 0.25
P-06481-05-18 | 397939 | P-06481-05-18-474216 | En Cours | 160 | Peinture | Lancée | 0 | Peinture interne Gris Ral7035 |  | 2 | 0 | 2
P-06481-05-18 | 397939 | P-06481-05-18-474216 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Mettre zone expédition |  | 0.25 | 0 | 0.25
P-06584-03 | 397892 | P-06584-03-474061 | En Cours | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06584-03 | 397892 | P-06584-03-474061 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 0 | 4.25 | -4.25
P-06584-03 | 397892 | P-06584-03-474061 | En Cours | 050 | Laser table | Lancée | 0 |  | B7002 1 sur 2 de fait manquer de matériel (jsb 29-06) | 2 | 0 | 2
P-06584-03 | 397892 | P-06584-03-474061 | En Cours | 060 | Cisaile-pliage | Lancée | 0 |  |  | 3 | 0 | 3
P-06584-03 | 397892 | P-06584-03-474061 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06584-03 | 397948 | P-06584-03-474327 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06584-03 | 397948 | P-06584-03-474327 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 0.5 | 1 | -0.5
P-06584-03 | 397948 | P-06584-03-474327 | En Cours | 050 | Laser table | Lancée | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
P-06584-03 | 397948 | P-06584-03-474327 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06584-03 | 397948 | P-06584-03-474327 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Livraison PM chantier Latterière Fred Collard |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06699-02-04 | 397563 | P-06699-02-04-471166 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06699-02-04 | 397563 | P-06699-02-04-471166 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 100 | liste de coupe CF-28002 pour le matériel |  | 1 | 1 | 0
P-06699-02-04 | 397563 | P-06699-02-04-471166 | En Cours | 010 | Scie | Soldée | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
P-06699-02-04 | 397563 | P-06699-02-04-471166 | En Cours | 100 | Tuyauterie - Montage | Soldée | 90 | CF-28002 |  | 8 | 9.17 | -1.17
P-06699-02-04 | 397563 | P-06699-02-04-471166 | En Cours | 120 | Tuyauterie - Soudage | Soldée | 80 |  |  | 16 | 13.18 | 2.82
P-06699-02-04 | 397563 | P-06699-02-04-471166 | En Cours | 140 | Inspection | Soldée | 80 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06699-02-04 | 397563 | P-06699-02-04-471166 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Lancée | 0 | Système 4 gris ongc |  | 0 | 0 | 0
P-06699-02-04 | 397563 | P-06699-02-04-471166 | En Cours | 170 | Emballage | Soldée | 0 | Mettre zone expédition |  | 0.5 | 0.88 | -0.38
P-06712 | 397705 | P-06712-472406 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06712 | 397705 | P-06712-472406 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 0 | pas de materiel a commander |  | 0 | 6.5 | -6.5
P-06712 | 397705 | P-06712-472406 | En Cours | 010 | Scie | Lancée | 0 |  |  | 1 | 5.03 | -4.03
P-06712 | 397705 | P-06712-472406 | En Cours | 040 | Plasma table | Soldée | 0 | Les plaques sont libre |  | 3 | 8.98 | -5.98
P-06712 | 397705 | P-06712-472406 | En Cours | 090 | Montage | Lancée | 0 | Apres le soudage des sprockets sur A502 , on renvoit les arbres a l'usinage | plaque libre percé tarauder (jsb 17-06) déposer dans palettier 1 | 4 | 5.35 | -1.35
P-06712 | 397705 | P-06712-472406 | En Cours | 110 | Soudage | Lancée | 0 |  |  | 4 | 0 | 4
P-06712 | 397705 | P-06712-472406 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 | PIE niveau 1 |  | 0.25 | 0.5 | -0.25
P-06712 | 397705 | P-06712-472406 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Mettre zone expédition / usinage | porte 6 | 0.25 | 0.22 | 0.03
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 0 |  |  | 0 | 6.25 | -6.25
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | En Cours | 010 | Scie | Soldée | 0 |  | scie fini dans bac de prod acote de la scie DD | 5 | 19.31 | -14.31
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | En Cours | 030 | Laser tube | Soldée | 0 |  | LASER TUBE TERMINÉ JESS 29-06-26 (ENTRAIN DE SE FAIRE NETTOYER) | 5 | 13.47 | -8.47
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | En Cours | 050 | Laser table | Soldée | 0 |  |  | 4 | 5.37 | -1.37
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | En Cours | 060 | Cisaile-pliage | Lancée | 0 |  |  | 10 | 0 | 10
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | En Cours | 090 | Montage | Lancée | 0 |  |  | 70 | 0 | 70
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | En Cours | 110 | Soudage | Lancée | 0 | faire buffer les cordons soudures des plaques de connections pour les tabliers de convoyeur |  | 60 | 0 | 60
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 | 100% visuel 20 % magnétique ST-28659 |  | 2 | 0 | 2
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Lancée | 0 | 100% visuel 20 % magnétique svp. ST-28659 |  | 1 | 0 | 1
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Lancée | 0 | voir fichier sytème de peinture |  | 5 | 0 | 5
P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | expedition |  | 2 | 0 | 2
P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 0 |  |  | 0 | 2 | -2
P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | En Cours | 010 | Scie | Lancée | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | En Cours | 030 | Laser tube | Lancée | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | En Cours | 040 | Plasma table | Lancée | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | En Cours | 060 | Cisaile-pliage | Lancée | 0 |  |  | 3 | 0 | 3
P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | En Cours | 090 | Montage | Lancée | 0 |  |  | 8 | 0 | 8
P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | En Cours | 110 | Soudage | Lancée | 0 | Assemblage / Mettre tape sur tout les zone indiqué sur les dessins svp |  | 12 | 0.7 | 11.3
P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 | VISITE CLIENT PIE NIVEAU 3 100% VT ET 20% MT |  | 1 | 0 | 1
P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Lancée | 0 | PIE NIVEAU 3 100% VT ET 20% MT |  | 0 | 0 | 0
P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Lancée | 0 | COMME LE RESTE |  | 0 | 0 | 0
P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Valider avec CP, chantier ou zone expédition |  | 1 | 0 | 1
P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 0 |  |  | 0 | 1 | -1
P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | En Cours | 030 | Laser tube | Lancée | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | En Cours | 040 | Plasma table | Lancée | 0 |  |  | 3 | 0 | 3
P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | En Cours | 060 | Cisaile-pliage | Lancée | 0 |  |  | 3 | 0 | 3
P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | En Cours | 090 | Montage | Lancée | 0 |  |  | 8 | 0 | 8
P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | En Cours | 110 | Soudage | Lancée | 0 | Assemblage / Mettre tape sur tout les zone indiqué sur les dessins svp |  | 12 | 0 | 12
P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 | Visite client PIE niveau 3 100% VT et 20% MT |  | 1 | 0 | 1
P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Lancée | 0 | PIE niveau 3 100% VT et 20% MT |  | 0 | 0 | 0
P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Lancée | 0 | Comme le reste |  | 0 | 0 | 0
P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Valider avec CP, chantier ou zone expédition |  | 1 | 0 | 1
P-06730-01-17 | 397962 | P-06730-01-17-474421 | En Cours | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06730-01-17 | 397962 | P-06730-01-17-474421 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06730-01-17 | 397962 | P-06730-01-17-474421 | En Cours | 090 | Scie | Soldée | 0 | 15 fois 250 mm | case ub4 | 2 | 3.28 | -1.28
P-06730-01-17 | 397962 | P-06730-01-17-474421 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06730-01-17 | 397962 | P-06730-01-17-474421 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Mettre zone expedition |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | En Cours | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 10 | 0 | 10
P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | En Cours | 007 | Mise en production | En Cours | 95 |  |  | 4 | 2.75 | 1.25
P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | En Cours | 010 | Scie | Soldée | 95 |  |  | 10 | 9.53 | 0.47
P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | En Cours | 050 | Laser table | Soldée | 0 |  |  | 10 | 7.52 | 2.48
P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | En Cours | 060 | Cisaile-pliage | Soldée | 95 |  | terminé jess 22.06.26 une palette entre la 6 et 7 et lèautrte devant la plieuse | 20 | 30.33 | -10.33
P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | En Cours | 090 | Montage | En Cours | 0 |  |  | 100 | 12.77 | 87.23
P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | En Cours | 110 | Soudage | En Cours | 50 |  |  | 100 | 32.82 | 67.18
P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 | PIE niveau 2 100% VT et 100 %PT sur les soudures du haut pour l'étanchéité/ pour le reste c'est ok ST-28352 Les côte extérieur sont importante a respecter Remplir annexe G inspection pour alu |  | 1 | 8 | -7
P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Lancée | 0 | PIE niveau 2 100% VT et 100 %PT sur les soudures du haut pour l'étanchéité/ pour le reste c'est ok ST-28352 |  | 1 | 0 | 1
P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Mettre zone expédition |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | En Cours | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 0 | 5 | -5
P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | En Cours | 010 | Scie | Lancée | 0 |  |  | 5 | 0 | 5
P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | En Cours | 030 | Laser tube | Lancée | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | En Cours | 040 | Plasma table | Lancée | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | En Cours | 060 | Cisaile-pliage | Lancée | 0 |  |  | 4 | 0.12 | 3.88
P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | En Cours | 090 | Montage | Lancée | 0 |  |  | 12 | 0 | 12
P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | En Cours | 110 | Soudage | Lancée | 0 |  |  | 16 | 0 | 16
P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | En Cours | 160 | Peinture | Lancée | 0 |  |  | 4 | 0 | 4
P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06804 | 397420 | P-06804-470866 | En Cours | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06804 | 397420 | P-06804-470866 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 0 | 3 | -3
P-06804 | 397420 | P-06804-470866 | En Cours | 010 | Scie | Soldée | 0 |  | coup scie fait sim g | 6 | 3.4 | 2.6
P-06804 | 397420 | P-06804-470866 | En Cours | 030 | Laser tube | Soldée | 0 |  | TUBE TERMINER MT | 6 | 7.7 | -1.7
P-06804 | 397420 | P-06804-470866 | En Cours | 050 | Laser table | Soldée | 0 |  |  | 3 | 0 | 3
P-06804 | 397420 | P-06804-470866 | En Cours | 090 | Montage | Soldée | 40 |  |  | 15 | 11.68 | 3.32
P-06804 | 397420 | P-06804-470866 | En Cours | 110 | Soudage | Soldée | 0 |  |  | 25 | 22.23 | 2.77
P-06804 | 397420 | P-06804-470866 | En Cours | 120 | Inspection | Lancée | 0 |  |  | 0 | 1.5 | -1.5
P-06804 | 397420 | P-06804-470866 | En Cours | 160 | Peinture | En Cours | 0 |  |  | 5 | 0 | 5
P-06804 | 397420 | P-06804-470866 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 |  |  | 0 | 11.67 | -11.67
P-06804 | 397663 | P-06804-472282 | En Cours | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06804 | 397663 | P-06804-472282 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 0 | 10.5 | -10.5
P-06804 | 397663 | P-06804-472282 | En Cours | 010 | Scie | Soldée | 0 |  |  | 3.6 | 1.37 | 2.23
P-06804 | 397663 | P-06804-472282 | En Cours | 040 | Plasma table | Soldée | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
P-06804 | 397663 | P-06804-472282 | En Cours | 090 | Montage | Soldée | 0 |  |  | 6.9 | 30.3 | -23.4
P-06804 | 397663 | P-06804-472282 | En Cours | 110 | Soudage | Soldée | 0 |  |  | 7.8 | 1.75 | 6.05
P-06804 | 397663 | P-06804-472282 | En Cours | 140 | Inspection | Soldée | 0 |  |  | 3 | 2 | 1
P-06804 | 397663 | P-06804-472282 | En Cours | 160 | Peinture | Lancée | 0 | INTERNE - JAUNE SÉCURITÉ |  | 9 | 19.52 | -10.52
P-06804 | 397663 | P-06804-472282 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Pour Gino |  | 1 | 0 | 1
P-06848-02 | 397944 | P-06848-02-474273 | Lancé | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06848-02 | 397944 | P-06848-02-474273 | Lancé | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5
P-06848-02 | 397944 | P-06848-02-474273 | Lancé | 010 | Scie | Lancée | 0 | 20 x 7'-1"1/4" HSS 5x3x3x3/16 |  | 0.2 | 0 | 0.2
P-06848-02 | 397944 | P-06848-02-474273 | Lancé | 140 | Inspection | Lancée | 0 |  |  | 1 | 0 | 1
P-06848-02 | 397944 | P-06848-02-474273 | Lancé | 160 | Peinture | Lancée | 0 | Peinturé Primer Gris |  | 5 | 0 | 5
P-06848-02 | 397944 | P-06848-02-474273 | Lancé | 170 | Emballage | Lancée | 0 | livrer chez RT |  | 1 | 0 | 1
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 007 | Mise en production | Soldée | 100 |  |  | 5 | 4.75 | 0.25
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 010 | Scie | Soldée | 95 |  | fait livree | 10 | 6.92 | 3.08
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 030 | Laser tube | Soldée | 0 |  |  | 0 | 8.57 | -8.57
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 040 | Plasma table | Soldée | 0 |  |  | 7 | 12.58 | -5.58
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 060 | Cisaile-pliage | Soldée | 95 |  | pliage terminé pour le cheker plate 4-06-26 jess | 6 | 20.48 | -14.48
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 090 | Montage | En Cours | 95 |  |  | 30 | 70.88 | -40.88
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 110 | Soudage | Soldée | 100 |  |  | 56 | 37.28 | 18.72
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 140 | Inspection | Soldée | 0 | Dimensionnel + Visuel soudure ST-28163 |  | 0.5 | 13.5 | -13
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Soldée | 0 | ST-28163 100% VT |  | 0 | 0 | 0
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Soldée | 0 | Système 2 couleur gris |  | 5 | 0 | 5
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 167 | Montage | Lancée | 0 | Assemblage pour transport, voir plan |  | 5 | 8.75 | -3.75
P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Mettre zone expédition |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | En Cours | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 0 | 8 | -8
P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | En Cours | 010 | Scie | Soldée | 0 |  | scie fait et robot f sim g 10x10x3 8 fait fini DD | 3 | 9.67 | -6.67
P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | En Cours | 020 | Plasma robot | Lancée | 0 |  |  | 7 | 0 | 7
P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | En Cours | 030 | Laser tube | Soldée | 0 |  | L4X4X0,500 Pas trouver de bout ou de longueur complet pour finir MT 22-06-26 TERMINÉ JESS 23-06-26 ( EN NETTOYAGE) | 5 | 6.73 | -1.73
P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | En Cours | 040 | Plasma table | Soldée | 0 |  | plaques coupees, reste du nettoyage JST | 15 | 20.35 | -5.35
P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | En Cours | 090 | Montage | Lancée | 0 |  |  | 100 | 107.85 | -7.85
P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | En Cours | 110 | Soudage | Lancée | 0 |  |  | 165 | 102.05 | 62.95
P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | En Cours | 140 | Inspection | Soldée | 0 | 100% VT et 20% MT ST-28729 |  | 2 | 19.25 | -17.25
P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Soldée | 0 | 100% VT et 20% MT ST-28729 |  | 1 | 0 | 1
P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Lancée | 0 |  |  | 3 | 0 | 3
P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | En Cours | 170 | Emballage | En Cours | 0 | Valider avec CP endroit de livraison Ne pas oublier l'autocollant sur les monorails | stock libre ext plus 3 palewttes porte 6 | 3 | 2.03 | 0.97
P-06905-02 | 397964 | P-06905-02-474437 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06905-02 | 397964 | P-06905-02-474437 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 1 | 1 | 0
P-06905-02 | 397964 | P-06905-02-474437 | En Cours | 010 | Scie | Lancée | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
P-06905-02 | 397964 | P-06905-02-474437 | En Cours | 050 | Laser table | Lancée | 0 |  |  | 3 | 0 | 3
P-06905-02 | 397964 | P-06905-02-474437 | En Cours | 060 | Cisaile-pliage | Lancée | 0 |  |  | 3 | 0 | 3
P-06905-02 | 397964 | P-06905-02-474437 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 |  |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06905-02 | 397964 | P-06905-02-474437 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | mettre zone expédition |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06905-04 | 397546 | P-06905-04-471009 | En Cours | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06905-04 | 397546 | P-06905-04-471009 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 0 | 4.83 | -4.83
P-06905-04 | 397546 | P-06905-04-471009 | En Cours | 010 | Scie | Lancée | 0 |  |  | 8 | 2.28 | 5.72
P-06905-04 | 397546 | P-06905-04-471009 | En Cours | 040 | Plasma table | Soldée | 0 |  |  | 4 | 0 | 4
P-06905-04 | 397546 | P-06905-04-471009 | En Cours | 090 | Montage | Soldée | 0 |  |  | 12 | 12.18 | -0.18
P-06905-04 | 397546 | P-06905-04-471009 | En Cours | 110 | Soudage | Soldée | 45 |  |  | 20 | 6.6 | 13.4
P-06905-04 | 397546 | P-06905-04-471009 | En Cours | 140 | Inspection | En Cours | 0 | PIE niveau 1 |  | 2 | 0.5 | 1.5
P-06905-04 | 397546 | P-06905-04-471009 | En Cours | 170 | Emballage | Soldée | 0 | Mettre zone expédition | sortie ext porte 2 | 1 | 0.1 | 0.9
P-06905-04 | 397546 | P-06905-04-471009 | En Cours | 180 | Sous-traitance / Machine | Soldée | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
P-06910-03-07-01 | 397912 | P-06910-03-07-01-474108 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06910-03-07-01 | 397912 | P-06910-03-07-01-474108 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 | liste de coupe a faire matériel CF-28426 |  | 2 | 1 | 1
P-06910-03-07-01 | 397912 | P-06910-03-07-01-474108 | En Cours | 010 | Scie | Lancée | 0 |  |  | 2 | 0 | 2
P-06910-03-07-01 | 397912 | P-06910-03-07-01-474108 | En Cours | 100 | Tuyauterie - Montage | Lancée | 0 | CF-28426 |  | 4 | 1.4 | 2.6
P-06910-03-07-01 | 397912 | P-06910-03-07-01-474108 | En Cours | 120 | Tuyauterie - Soudage | Lancée | 0 |  |  | 10 | 0 | 10
P-06910-03-07-01 | 397912 | P-06910-03-07-01-474108 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 | niveau 3 100% VT ET 20 % MT WELD MAP ST-28782 |  | 1 | 0 | 1
P-06910-03-07-01 | 397912 | P-06910-03-07-01-474108 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Lancée | 0 | niveau 3 100% VT ET 20 % MT WELD MAP ST-28782 |  | 1 | 0 | 1
P-06910-03-07-01 | 397912 | P-06910-03-07-01-474108 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Pat lavoie |  | 0.25 | 0 | 0.25
P-06910-03-07-01 | 397914 | P-06910-03-07-01-474119 | Lancé | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06910-03-07-01 | 397914 | P-06910-03-07-01-474119 | Lancé | 007 | Mise en production | Lancée | 0 | faire la liste de coupe Matériel commande CF-28426 |  | 2 | 0.83 | 1.17
P-06910-03-07-01 | 397914 | P-06910-03-07-01-474119 | Lancé | 010 | Scie | Lancée | 0 |  |  | 5 | 0 | 5
P-06910-03-07-01 | 397914 | P-06910-03-07-01-474119 | Lancé | 100 | Tuyauterie - Montage | Lancée | 0 | CF-28426 |  | 16 | 0 | 16
P-06910-03-07-01 | 397914 | P-06910-03-07-01-474119 | Lancé | 120 | Tuyauterie - Soudage | Lancée | 0 |  |  | 34 | 0 | 34
P-06910-03-07-01 | 397914 | P-06910-03-07-01-474119 | Lancé | 140 | Inspection | Lancée | 0 | niveau 3 100% VT et 20% MT ST-28793 |  | 2 | 0 | 2
P-06910-03-07-01 | 397914 | P-06910-03-07-01-474119 | Lancé | 145 | Sous-traitance / Inspection | Lancée | 0 | niveau 3 100% VT et 20% MT ST-28793 |  | 0 | 0 | 0
P-06910-03-07-01 | 397914 | P-06910-03-07-01-474119 | Lancé | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Mettre zone expédition |  | 0.25 | 0 | 0.25
P-06910-03-07-01 | 397915 | P-06910-03-07-01-474120 | En Cours | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06910-03-07-01 | 397915 | P-06910-03-07-01-474120 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 | liste de coupe materiel commande CF-28426 |  | 2 | 1.5 | 0.5
P-06910-03-07-01 | 397915 | P-06910-03-07-01-474120 | En Cours | 010 | Scie | Lancée | 0 |  |  | 5 | 0 | 5
P-06910-03-07-01 | 397915 | P-06910-03-07-01-474120 | En Cours | 100 | Tuyauterie - Montage | Lancée | 0 | CF-28426 |  | 21 | 0 | 21
P-06910-03-07-01 | 397915 | P-06910-03-07-01-474120 | En Cours | 120 | Tuyauterie - Soudage | Lancée | 0 |  |  | 32 | 0 | 32
P-06910-03-07-01 | 397915 | P-06910-03-07-01-474120 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 | niveau 3 100 %VT et 20% MT Weld Map ST-28792 |  | 2 | 0 | 2
P-06910-03-07-01 | 397915 | P-06910-03-07-01-474120 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Lancée | 0 | niveau 3 100 %VT et 20% MT Weld Map |  | 1 | 0 | 1
P-06910-03-07-01 | 397915 | P-06910-03-07-01-474120 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Zone expédition |  | 1 | 0 | 1
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | En Cours | 005 | Dessin | Soldée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 2 | 5.5 | -3.5
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | En Cours | 010 | Scie | Lancée | 0 |  |  | 6 | 0 | 6
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | En Cours | 030 | Laser tube | Lancée | 0 |  |  | 10 | 0 | 10
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | En Cours | 050 | Laser table | Soldée | 0 |  | table terminé jsb 29-06 | 4 | 3.7 | 0.3
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | En Cours | 060 | Cisaile-pliage | Soldée | 0 |  | pliage terminé jsb 29-06 déposer palette près de la scie | 2 | 1.97 | 0.03
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | En Cours | 090 | Montage | Lancée | 0 |  |  | 16 | 0 | 16
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | En Cours | 110 | Soudage | Lancée | 0 |  |  | 24 | 0 | 24
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 | niveau 3 ST-28754 |  | 1 | 0 | 1
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Lancée | 0 | niveau 3 ST-28754 |  | 1 | 0 | 1
P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 | Mettre zone expédition |  | 0.5 | 0 | 0.5
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | En Cours | 005 | Dessin | Lancée | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | En Cours | 007 | Mise en production | Lancée | 0 |  |  | 0 | 24.5 | -24.5
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | En Cours | 010 | Scie | Soldée | 0 |  |  | 11 | 25.05 | -14.05
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | En Cours | 030 | Laser tube | Soldée | 0 |  | RESTE 2 MORCEAUX À COUPER SUR LE TUBE (W6X15 EN COMMANDE) 25-06-26 JESS TERMINÉ LASER TUBE 29-06-26 JESS | 27 | 38.43 | -11.43
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | En Cours | 050 | Laser table | Soldée | 20 |  |  | 17 | 49.74 | -32.74
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | En Cours | 090 | Montage | En Cours | 10 |  |  | 124 | 12 | 112
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | En Cours | 110 | Soudage | Lancée | 0 |  |  | 192 | 0 | 192
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | En Cours | 140 | Inspection | Lancée | 0 | 100% VT 100% MT |  | 1 | 2.5 | -1.5
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | En Cours | 145 | Sous-traitance / Inspection | Lancée | 0 | 100% VT 100% MT |  | 2 | 0 | 2
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | En Cours | 165 | Sous-traitance / Peinture | Lancée | 0 | Tel que information sur le plan Je reviens avec plus d'information |  | 10 | 0.5 | 9.5
P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | En Cours | 170 | Emballage | Lancée | 0 |  |  | 2 | 0 | 2

## Description Phase
DescriptionPhase
Cisaile-pliage
Dessin
Emballage
Inspection
Laser table
Laser tube
Mise en production
Montage
Peinture
Plasma robot
Plasma table
Réparation
Roulage
Scie
Soudage
Sous-traitance / Inspection
Sous-traitance / Machine
Sous-traitance / Peinture
Tuyauterie - Montage
Tuyauterie - Soudage

## Statut phase
StatutPhase
En Cours
Lancée
Soldée

## Priorité
Priorité
2
3
4
5