## Charge par semaine
| 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 2026-08-30 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2026-10-04 | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27
Capacité (Somme) | 560 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 460 | 600 | 600 | 600 | 600 | 460 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Charge (Somme) | 761.15 | 384.75 | 48.6 | 0 | 0 | 1955.7 | 1122.6 | 2577 | 369 | 50.5 | 2308 | 31.5 | 0 | 62.5 | 682 | 338 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 9000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0

## Statut Cmd
StatutDateReq
V-En retard
W-Cette semaine
X-14 prochains jours
Y-Entre 14-21 jours
Z-Plus 3 semaines

## Vendeur
Vendeur
David Gauthier
Frédéric Bouchard
Jean-Michel Boily
Karl Lechasseur
Marc-André Lapointe
Pascal Dubois
Sébastien Bolduc
Simon Asselin
Simon Bouchard
Vincent-Olivier Tremblay
William Imbeau

## #Projet (Cmd)
NoCmd
P-06292-24
P-06292-24-07
P-06292-25-14
P-06292-25-16
P-06481-05-18
P-06494-01
P-06584-03
P-06699-02-04
P-06699-02-18
P-06712
P-06730
P-06730-01-09
P-06730-01-17
P-06747-03
P-06747-05
P-06763
P-06773
P-06804
P-06829
P-06848-02
P-06848-04
P-06848-05
P-06900
P-06901
P-06905-01
P-06905-02
P-06905-04
P-06910-03-07-01
P-06910-03-07-02
P-06910-04-06
P-06927
P-06940
P-06945
P-06955
P-06956

## Statut OF
Statut
En Cours
Ferme
Lancé

## Réf OF
RéfOF
395459
395460
395717
395859
395860
395861
395862
395863
395864
395865
395866
395867
395868
395869
395870
395871
396219
396560
396692
396855
396858
396859
396982
396983
396984
396986
396987
397036
397037
397038
397039
397040
397041
397042
397068
397069
397073
397074
397075
397076
397081
397082
397083
397084
397085
397086
397171
397192
397420
397546
397554
397563
397577
397590
397642
397643
397663
397664
397695
397696
397697
397698
397705
397714
397735
397761
397828
397855
397856
397870
397888
397892
397894
397906
397912
397914
397915
397916
397922
397926
397928
397930
397932
397933
397936
397939
397943
397944
397946
397947
397948
397951
397952
397953
397954
397958
397959
397962
397964
397965
397966
397967
397973
397974
397979
397981
397983
397984
397985
397986
397987

## Liste des projets
Statut | NoCmd | RéfOF | CodeArticle | Description | Commentaire OF | Vendeur | Date requise | Jrs ST planifié | Planifié (estimé original) | Fait (réel) | Décl. av | Restant à faire selon Avcmt | Temps Total fin estimé | Diff | Pct Diff | NoteFab
V-En retard | P-06699-02-04 | 397563 | P-06699-02-04-471166 | Fabrication X41 |  | Sébastien Bolduc | 2026-06-19 | 0 | 28 | 24.23 | 100% | 0 | 24.23 | 3.77 | 13.46%
V-En retard | P-06584-03 | 397948 | P-06584-03-474327 | Plaque 6"x 98" 3/4" epp 1/8" |  | Vincent-Olivier Tremblay | 2026-06-25 | 0 | 2.5 | 1 | 0% | 2.5 | 3.5 | -1 | -40%
V-En retard | P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | Aspiration CTF2 - Coude avec Event d'explosion |  | Frédéric Bouchard | 2026-06-26 | 2 | 320 | 285.32 | 93% | 21 | 306.32 | 13.68 | 4.275%
V-En retard | P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | Aspiration CTF2 - Reacteur #7 |  | Frédéric Bouchard | 2026-06-26 | 2 | 275 | 334.27 | 91% | 23.5 | 357.77 | -82.77 | -30.1%
V-En retard | P-06730-01-17 | 397962 | P-06730-01-17-474421 | Fabrication ancrage chimique |  | David Gauthier | 2026-06-26 | 0 | 3.5 | 3.28 | 57% | 1.5 | 4.78 | -1.28 | -36.57%
V-En retard | P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | Fabrication passage canadien |  | William Imbeau | 2026-06-26 | 5 | 120 | 183.72 | 94% | 7 | 190.72 | -70.72 | -58.93%
V-En retard | P-06905-04 | 397546 | P-06905-04-471009 | Puller pour poulie |  | David Gauthier | 2026-06-26 | 2 | 47 | 26.5 | 79% | 10 | 36.5 | 10.5 | 22.34%
V-En retard | P-06292-25-14 | 397936 | P-06292-25-14-474187 | plaque de recouvrement |  | Frédéric Bouchard | 2026-06-29 | 0 | 8.5 | 0 | 0% | 8.5 | 8.5 | 0 | 0%
V-En retard | P-06292-25-16 | 397922 | P-06292-25-16-474164 | plaque trou pilastre |  | Frédéric Bouchard | 2026-06-29 | 0 | 2.5 | 5.15 | 80% | 0.5 | 5.65 | -3.15 | -126%
V-En retard | P-06730-01-17 | 397984 | P-06730-01-17-474742 | Pièce en vrac GTA11 pilier 2 | Il faut découper chacune des pièces dans la p.j. Plaque 3/8" Besoin le 30 juin 2026 en am | David Gauthier | 2026-06-29 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0%
V-En retard | P-06730-01-17 | 397986 | P-06730-01-17-474750 | Punch pour production | Il faut découper chacune des pièces dans la p.j. Plaque 3/8" Besoin le 30 juin 2026 en am | David Gauthier | 2026-06-29 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0%
V-En retard | P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | Panier brise glace |  | David Gauthier | 2026-06-29 | 4 | 300 | 275.93 | 8% | 275 | 550.93 | -250.93 | -83.64%
W-Cette semaine | P-06292-24-07 | 397981 | P-06292-24-07-474652 | Découpe de plaque |  | Frédéric Bouchard | 2026-06-30 | 0 | 6 | 2.75 | 0% | 6 | 8.75 | -2.75 | -45.83%
W-Cette semaine | P-06481-05-18 | 397939 | P-06481-05-18-474216 | Shim support rouleaux | Peinture à l'interne | David Gauthier | 2026-06-30 | 0 | 4.5 | 1.73 | 0% | 4.5 | 6.23 | -1.73 | -38.44%
W-Cette semaine | P-06730 | 397985 | P-06730-474743 | Découpe de plaque et de hss |  | David Gauthier | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
W-Cette semaine | P-06747-03 | 397930 | P-06747-03-474172 | modif 1a003-02 beam support gider vs interférence |  | Vincent-Olivier Tremblay | 2026-06-30 | 0 | 3 | 0 | 0% | 3 | 3 | 0 | 0%
W-Cette semaine | P-06905-02 | 397964 | P-06905-02-474437 | Fabrication de pièce libre |  | David Gauthier | 2026-06-30 | 0 | 10 | 1 | 0% | 10 | 11 | -1 | -10%
W-Cette semaine | P-06699-02-04 | 397965 | P-06699-02-04-474459 | support P2 GEM 2 |  | Sébastien Bolduc | 2026-07-02 | 0 | 8.25 | 1.83 | 0% | 8.25 | 10.08 | -1.83 | -22.18%
W-Cette semaine | P-06848-02 | 397944 | P-06848-02-474273 | Coupée HSS 5x3x3/16 En morceaux de 7'-1''1/4'' Et peinturé Primer gris comme les raidisseurs 3ieme commande | sa Peu être peinturé à l'interne | Simon Asselin | 2026-07-02 | 0 | 8.2 | 0.5 | 0% | 0.2 | 0.7 | 7.5 | 91.46%
W-Cette semaine | P-06848-05 | 397987 | P-06848-05-474756 | 4 découpes de HSS 5 X 5 |  | Simon Asselin | 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
W-Cette semaine | P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | Aspiration CTF2 - Reacteur #8 |  | Frédéric Bouchard | 2026-07-03 | 2 | 202 | 246.28 | 100% | 0 | 246.28 | -44.28 | -21.92%
W-Cette semaine | P-06494-01 | 397761 | P-06494-01-473007 | Protection coffre à outil |  | William Imbeau | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
W-Cette semaine | P-06584-03 | 397892 | P-06584-03-474061 | Couvercle de ventilation |  | Vincent-Olivier Tremblay | 2026-07-03 | 0 | 5.5 | 4.25 | 0% | 5.5 | 9.75 | -4.25 | -77.27%
W-Cette semaine | P-06712 | 397705 | P-06712-472406 | Motoreducteur phase 2 | souder P1008 et l'envoyer a lusinage. P1004 va etre fournit par l'usinage | Frédéric Bouchard | 2026-07-03 | 0 | 12.5 | 26.58 | 24% | 9.5 | 36.08 | -23.58 | -188.6%
W-Cette semaine | P-06730-01-17 | 397958 | P-06730-01-17-474381 | Bras de suspension poutrelle gauche |  | David Gauthier | 2026-07-03 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | -1 | Erreur
W-Cette semaine | P-06730-01-17 | 397959 | P-06730-01-17-474382 | Bras de suspension poutrelle droite |  | David Gauthier | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0.75 | 0% | 0 | 0.75 | -0.75 | Erreur
W-Cette semaine | P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | Fabrication 2 toits aluminium pour redresseurs | Les mesures sont vérifiés vous pouvez lancer la fabrication JMB. | Karl Lechasseur | 2026-07-03 | 1 | 255.5 | 103.72 | 37% | 161.7 | 265.42 | -9.92 | -3.883%
W-Cette semaine | P-06804 | 397973 | P-06804-474573 | HSS alu et boule plus plaque |  | Simon Bouchard | 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
W-Cette semaine | P-06910-03-07-01 | 397912 | P-06910-03-07-01-474108 | Fabrication Ligne 529-GLY-0676 |  | Marc-André Lapointe | 2026-07-03 | 1 | 19.25 | 2.4 | 0% | 19.25 | 21.65 | -2.4 | -12.47%
W-Cette semaine | P-06910-03-07-01 | 397914 | P-06910-03-07-01-474119 | Fabrication 529-GLY-0656 (1) |  | Marc-André Lapointe | 2026-07-03 | 0 | 59.25 | 0.83 | 0% | 59.25 | 60.08 | -0.83 | -1.401%
W-Cette semaine | P-06910-03-07-01 | 397915 | P-06910-03-07-01-474120 | Fabrication 529-GLY-0660 (1) |  | Marc-André Lapointe | 2026-07-03 | 1 | 63 | 1.5 | 0% | 63 | 64.5 | -1.5 | -2.381%
W-Cette semaine | P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | Fabrication support CR22 |  | Marc-André Lapointe | 2026-07-03 | 1 | 65.5 | 11.17 | 9% | 59.5 | 70.67 | -5.17 | -7.893%
W-Cette semaine | P-06910-04-06 | 397974 | P-06910-04-06-474578 | Fabrication cadre 579 |  | Marc-André Lapointe | 2026-07-06 | 0 | 5.25 | 0 | 0% | 5.25 | 5.25 | 0 | 0%
W-Cette semaine | P-06940 | 397906 | P-06940-474093 | Passerelle inférieur | Besoin de 2 assemblage complet | David Gauthier | 2026-07-06 | 0 | 74 | 5.5 | 0% | 74 | 79.5 | -5.5 | -7.432%
X-14 prochains jours | P-06848-04 | 397928 | P-06848-04-474170 | Panneaux de fermetures | 20 panneaux comme la dernière fois svp | Simon Asselin | 2026-07-07 | 0 | 13 | 0.5 | 0% | 13 | 13.5 | -0.5 | -3.846%
X-14 prochains jours | P-06292-24 | 397932 | P-06292-24-474175 | patin evacuation | tout est fabriquer mais tout est croche et non peint et les fluorogolds ne sont pas soudé sur les patins. boulonné sur les support pour tester l'assemblage. | Frédéric Bouchard | 2026-07-10 | 0 | 9.5 | 7.12 | 0% | 9.5 | 16.62 | -7.12 | -74.95%
X-14 prochains jours | P-06699-02-18 | 397855 | P-06699-02-18-473637 | Fabrication couvercle GEM 2 |  | Sébastien Bolduc | 2026-07-10 | 0 | 112 | 9.25 | 0% | 112 | 121.25 | -9.25 | -8.259%
X-14 prochains jours | P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | Convoyeur CV-024-03 |  | Frédéric Bouchard | 2026-07-10 | 6 | 158 | 44.4 | 9% | 144 | 188.4 | -30.4 | -19.24%
X-14 prochains jours | P-06956 | 397979 | P-06956-474627 | Channel avec plaque renfort | Peinture système #3, couleur gris | Jean-Michel Boily | 2026-07-10 | 0 | 27 | 0 | 0% | 27 | 27 | 0 | 0%
Y-Entre 14-21 jours | P-06848-04 | 397946 | P-06848-04-474318 | Panneaux de fermetures |  | Simon Asselin | 2026-07-14 | 0 | 48 | 0 | 0% | 48 | 48 | 0 | 0%
Y-Entre 14-21 jours | P-06848-02 | 397967 | P-06848-02-474480 | Coupée HSS 5x3x3/16 En morceaux de 7'-1''1/4'' Et peinturé Primer gris comme les raidisseurs 3ieme commande |  | Simon Asselin | 2026-07-16 | 0 | 13.6 | 0 | 0% | 0.6 | 0.6 | 13 | 95.59%
Y-Entre 14-21 jours | P-06804 | 396692 | P-06804-465791 | Fabrication de 20 supports a bonbonne |  | Simon Bouchard | 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06292-24 | 397856 | P-06292-24-473641 | conduit evacuation CTF 2 | Installer des oeils de levage sur les conduites horizontale. livrer chez SIS (po déja donné). Ensuite ont livre chez LP girard (PO deja donné) En suite ont ramene dans l'atelier pour installation des support. | Frédéric Bouchard | 2026-08-03 | 1 | 19 | 34.53 | 67% | 6.2 | 40.73 | -21.73 | -114.4%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397036 | P-06730-01-17-467888 | Groupe 01 - Guide rive droite section supérieur |  | David Gauthier | 2026-08-03 | 0 | 463.5 | 0.5 | 0% | 463.5 | 464 | -0.5 | -0.1079%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397037 | P-06730-01-17-467889 | Groupe 01 - Guide rive droite section inférieur |  | David Gauthier | 2026-08-03 | 0 | 108 | 0.5 | 0% | 108 | 108.5 | -0.5 | -0.463%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397039 | P-06730-01-17-467891 | Groupe 01 - Guide rive gauche section inférieur |  | David Gauthier | 2026-08-03 | 0 | 40 | 0 | 0% | 40 | 40 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397040 | P-06730-01-17-467892 | Groupe 01 - Blindage Type C |  | David Gauthier | 2026-08-03 | 0 | 30 | 0 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | Groupe 01- Blindage Type AD |  | David Gauthier | 2026-08-03 | 0 | 30 | 2.7 | 0% | 30 | 32.7 | -2.7 | -9%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | Groupe 01- Blindage Type B1 |  | David Gauthier | 2026-08-03 | 0 | 30 | 1 | 0% | 30 | 31 | -1 | -3.333%
Z-Plus 3 semaines | P-06905-01 | 397888 | P-06905-01-473975 | Fabrication de toit |  | David Gauthier | 2026-08-03 | 14 | 0 | 10.25 | 0% | 0 | 10.25 | -10.25 | Erreur
Z-Plus 3 semaines | P-06905-01 | 397916 | P-06905-01-474136 | Fabrication de toit_#1 | NE PAS SE FIER AU NOTE DE PAS GALAVNISER | David Gauthier | 2026-08-03 | 14 | 605 | 3.75 | 0% | 605 | 608.75 | -3.75 | -0.6198%
Z-Plus 3 semaines | P-06945 | 397966 | P-06945-474474 | Punch pour production |  | Jean-Michel Boily | 2026-08-03 | 0 | 56 | 0 | 0% | 56 | 56 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397038 | P-06730-01-17-467890 | Groupe 01 - Guide rive gauche section supérieur |  | David Gauthier | 2026-08-05 | 0 | 84 | 0 | 0% | 84 | 84 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06712 | 396982 | P-06712-467533 | Soudage et Sablage rouleau de convoyeur |  | Frédéric Bouchard | 2026-08-07 | 0 | 90 | 0 | 0% | 90 | 90 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06747-05 | 396219 | P-06747-05-463126 | Fabrication du mur en acier base de porte |  | Vincent-Olivier Tremblay | 2026-08-07 | 0 | 350 | 0 | 0% | 350 | 350 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06829 | 397983 | P-06829-474690 | Passerelle usine Lapointe |  | Jean-Michel Boily | 2026-08-07 | 0 | 63 | 0 | 0% | 63 | 63 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06292-24 | 397590 | P-06292-24-471406 | Pare glace CTF1 |  | Frédéric Bouchard | 2026-08-14 | 0 | 636 | 0 | 0% | 636 | 636 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06292-24 | 397695 | P-06292-24-472380 | Pare glace CTF1 Mur |  | Frédéric Bouchard | 2026-08-14 | 6 | 180 | 1 | 0% | 180 | 181 | -1 | -0.5556%
Z-Plus 3 semaines | P-06292-24 | 397696 | P-06292-24-472381 | Pare glace CTF1 Caillebotis |  | Frédéric Bouchard | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | Pare glace CTF1 Acces au couvercle et porte |  | Frédéric Bouchard | 2026-08-14 | 6 | 53 | 64.72 | 100% | 0 | 64.72 | -11.72 | -22.11%
Z-Plus 3 semaines | P-06292-24 | 397698 | P-06292-24-472383 | Pare glace CTF1 Colonne/Contreventement/Poutre/Support |  | Frédéric Bouchard | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06292-24 | 397714 | P-06292-24-472473 | Pare glace CTF1 Plaque/Raidisseur |  | Frédéric Bouchard | 2026-08-14 | 6 | 11.5 | 13.22 | 100% | 0 | 13.22 | -1.72 | -14.96%
Z-Plus 3 semaines | P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | QT2BP - Montage rotor et stator |  | Pascal Dubois | 2026-08-14 | 12 | 374 | 152.22 | 18% | 306.6 | 458.82 | -84.82 | -22.68%
Z-Plus 3 semaines | P-06292-24 | 397192 | P-06292-24-469124 | Bidon pour CTF2 - Mi-juin/Mi-Aout |  | Frédéric Bouchard | 2026-08-21 | 0 | 2500 | 0 | 0% | 2500 | 2500 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06712 | 396983 | P-06712-467534 | Soudage et Sablage rouleau de convoyeur |  | Frédéric Bouchard | 2026-08-21 | 0 | 31.5 | 0 | 0% | 31.5 | 31.5 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | Cage bouteille de transport |  | Simon Bouchard | 2026-08-21 | 0 | 45.5 | 5.12 | 0% | 45.5 | 50.62 | -5.12 | -11.25%
Z-Plus 3 semaines | P-06804 | 397735 | P-06804-472701 | Rack soudeuse Bobcat |  | Simon Bouchard | 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06955 | 397926 | P-06955-474168 | Batiment 29607 |  | Simon Bouchard | 2026-08-21 | 0 | 0 | 5.25 | 0% | 0 | 5.25 | -5.25 | Erreur
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397947 | P-06730-01-17-474323 | Groupe 10 - Guide rive droite section supérieur |  | David Gauthier | 2026-08-28 | 3 | 85 | 0 | 0% | 85 | 85 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397951 | P-06730-01-17-474347 | Groupe 10 - Guide rive droite section inférieur |  | David Gauthier | 2026-08-28 | 3 | 54 | 0 | 0% | 54 | 54 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397952 | P-06730-01-17-474348 | Groupe 10 - Guide rive gauche section supérieur |  | David Gauthier | 2026-08-28 | 3 | 135 | 0 | 0% | 135 | 135 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397953 | P-06730-01-17-474349 | Groupe 10 - Guide rive gauche section inférieur |  | David Gauthier | 2026-08-28 | 3 | 47 | 0 | 0% | 47 | 47 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397954 | P-06730-01-17-474350 | Groupe 10- Blindage Type C |  | David Gauthier | 2026-08-28 | 2 | 43 | 0 | 0% | 43 | 43 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06804 | 397420 | P-06804-470866 | Support a peinture |  | Simon Bouchard | 2026-08-28 | 0 | 60 | 61.18 | 92% | 5 | 66.18 | -6.18 | -10.3%
Z-Plus 3 semaines | P-06804 | 397663 | P-06804-472282 | Poteaux de délimitation jaune |  | Simon Bouchard | 2026-08-31 | 0 | 33.3 | 65.43 | 67% | 9 | 74.43 | -41.13 | -123.5%
Z-Plus 3 semaines | P-06804 | 397664 | P-06804-472283 | Portillon |  | Simon Bouchard | 2026-08-31 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 5 | -5 | Erreur
Z-Plus 3 semaines | P-06712 | 396984 | P-06712-467536 | Soudage et Sablage rouleau de convoyeur |  | Frédéric Bouchard | 2026-09-04 | 0 | 31.5 | 0 | 0% | 31.5 | 31.5 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06804 | 397943 | P-06804-474268 | Plaque de renforts |  | Simon Bouchard | 2026-09-04 | 0 | 10 | 0 | 0% | 10 | 10 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-09 | 395870 | P-06730-01-09-461544 | Passerelle unité 2 |  | David Gauthier | 2026-09-07 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 1000 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-09 | 395871 | P-06730-01-09-461546 | Passerelle unité 1 |  | David Gauthier | 2026-09-07 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 1000 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397068 | P-06730-01-17-468210 | Groupe 02 - Guide rive droite section inférieur |  | David Gauthier | 2026-09-07 | 0 | 40 | 0 | 0% | 40 | 40 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397069 | P-06730-01-17-468213 | Groupe 02 - Guide rive gauche inférieur |  | David Gauthier | 2026-09-07 | 0 | 40 | 0 | 0% | 40 | 40 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397073 | P-06730-01-17-468226 | Groupe 02 - Guide rive droite supérieur |  | David Gauthier | 2026-09-07 | 0 | 84 | 0 | 0% | 84 | 84 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397074 | P-06730-01-17-468228 | Groupe 02 - Guide rive gauche section supérieur |  | David Gauthier | 2026-09-07 | 0 | 84 | 0 | 0% | 84 | 84 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397075 | P-06730-01-17-468229 | Groupe 02 - Blindage de Type C |  | David Gauthier | 2026-09-07 | 0 | 30 | 0 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397076 | P-06730-01-17-468230 | Groupe 02 - Blindage de Type B1 |  | David Gauthier | 2026-09-07 | 0 | 30 | 0 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06712 | 396986 | P-06712-467538 | Soudage et Sablage rouleau de convoyeur |  | Frédéric Bouchard | 2026-09-18 | 0 | 31.5 | 0 | 0% | 31.5 | 31.5 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06901 | 397643 | P-06901-472172 | Monorail |  | Vincent-Olivier Tremblay | 2026-10-01 | 0 | 38 | 0 | 0% | 38 | 38 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06712 | 396987 | P-06712-467540 | Soudage et Sablage rouleau de convoyeur |  | Frédéric Bouchard | 2026-10-02 | 0 | 16.5 | 0 | 0% | 16.5 | 16.5 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06804 | 397933 | P-06804-474176 | Passerelle Roulotte |  | Simon Bouchard | 2026-10-02 | 0 | 8 | 0 | 0% | 8 | 8 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06901 | 397642 | P-06901-472171 | Base Sechoir H10 |  | Vincent-Olivier Tremblay | 2026-10-09 | 0 | 682 | 0 | 0% | 682 | 682 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397081 | P-06730-01-17-468255 | Groupe 09 - Guide rive droite inférieur |  | David Gauthier | 2026-10-12 | 0 | 40 | 0 | 0% | 40 | 40 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397082 | P-06730-01-17-468260 | Groupe 09 - Guide rive gauche section inférieur |  | David Gauthier | 2026-10-12 | 0 | 40 | 0 | 0% | 40 | 40 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397083 | P-06730-01-17-468263 | Groupe 09 - Guide rive droite section supérieur |  | David Gauthier | 2026-10-12 | 0 | 84 | 0 | 0% | 84 | 84 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397084 | P-06730-01-17-468264 | Groupe 09 - Guide de rive gauche section supérieur |  | David Gauthier | 2026-10-12 | 0 | 84 | 0 | 0% | 84 | 84 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397085 | P-06730-01-17-468268 | Groupe 09 - Blindage Type B1 |  | David Gauthier | 2026-10-12 | 0 | 30 | 0 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397086 | P-06730-01-17-468269 | Groupe 09 - Blindage Type C |  | David Gauthier | 2026-10-12 | 0 | 30 | 0 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-17 | 397171 | P-06730-01-17-468929 | Groupe 09 - Blindage Type B2 |  | David Gauthier | 2026-10-12 | 0 | 30 | 0 | 0% | 30 | 30 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-09 | 395868 | P-06730-01-09-461541 | Passerelle unité 4 |  | David Gauthier | 2026-10-23 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 1000 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-09 | 395869 | P-06730-01-09-461543 | Passerelle unité 3 |  | David Gauthier | 2026-10-23 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 1000 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06763 | 395460 | P-06763-458899 | of bidon anode 1650 |  | Frédéric Bouchard | 2026-10-23 | 0 | 4000 | 0 | 0% | 4000 | 4000 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-09 | 395867 | P-06730-01-09-461539 | Passerelle unité 5 |  | David Gauthier | 2026-11-20 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 1000 | 0 | 0%
Z-Plus 3 semaines | P-06712 | 395459 | P-06712-458895 | of bidon convoyeur |  | Frédéric Bouchard | 2026-11-23 | 0 | 9000 | 0.5 | 0% | 9000 | 9000.5 | -0.5 | -0.005556%
Z-Plus 3 semaines | P-06730-01-09 | 395866 | P-06730-01-09-461537 | Passerelle unité 6 |  | David Gauthier | 2026-12-18 | 0 | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 1000 | 0 | 0%
Nbre = 104

## Charge par semaine_1
Semaine | Restant selon avancement
2026-06-28 | 761.15
2026-07-05 | 384.75
2026-07-12 | 48.6
2026-08-02 | 1955.7
2026-08-09 | 1122.6
2026-08-16 | 2577
2026-08-23 | 369
2026-08-30 | 50.5
2026-09-06 | 2308
2026-09-13 | 31.5
2026-09-27 | 62.5
2026-10-04 | 682
2026-10-11 | 338
2026-10-18 | 6000
2026-11-15 | 1000
2026-11-22 | 9000
2026-12-13 | 1000
Somme = 27 691,30

## Date requise (Date début semain
Semaine
From | To
2026-01-01 | 2027-01-01

## Liste OF clos
Date Clôture | NoCmd | RéfOF | Article | Description | TempsFait | Utilisateur
2026-06-29 14:00 | P-06292-24-07 | 397981 | P-06292-24-07-474652 | Découpe de plaque | 2.75
2026-06-29 11:43 | P-06584-03 | 397892 | P-06584-03-474061 | Couvercle de ventilation | 4.25
2026-06-29 11:33 | P-06910-03-07-01 | 397914 | P-06910-03-07-01-474119 | Fabrication 529-GLY-0656 (1) | 0.83333
2026-06-29 11:29 | P-06910-03-07-01 | 397915 | P-06910-03-07-01-474120 | Fabrication 529-GLY-0660 (1) | 1.5
2026-06-29 11:24 | P-06910-03-07-01 | 397912 | P-06910-03-07-01-474108 | Fabrication Ligne 529-GLY-0676 | 2.4
2026-06-29 11:13 | P-06848-02 | 397944 | P-06848-02-474273 | Coupée HSS 5x3x3/16 En morceaux de 7'-1''1/4'' Et peinturé Primer gris comme les raidisseurs 3ieme commande | 0.5
2026-06-29 11:04 | P-06292-25-14 | 397936 | P-06292-25-14-474187 | plaque de recouvrement | 0
2026-06-26 10:46 | P-06905-02 | 397964 | P-06905-02-474437 | Fabrication de pièce libre | 1
2026-06-26 09:28 | P-06910-03-07-02 | 397828 | P-06910-03-07-02-473522 | Fabrication support CR22 | 11.17
2026-06-26 08:50 | P-06292-24 | 397932 | P-06292-24-474175 | patin evacuation | 7.1167
2026-06-26 08:34 | P-06481-05-18 | 397939 | P-06481-05-18-474216 | Shim support rouleaux | 1.7333
2026-06-26 08:28 | P-06292-25-16 | 397922 | P-06292-25-16-474164 | plaque trou pilastre | 5.15
2026-06-25 14:59 | P-06905-04 | 397546 | P-06905-04-471009 | Puller pour poulie | 26.5
2026-06-25 14:25 | P-06730-01-17 | 397962 | P-06730-01-17-474421 | Fabrication ancrage chimique | 3.2833
2026-06-25 14:23 | P-06584-03 | 397948 | P-06584-03-474327 | Plaque 6"x 98" 3/4" epp 1/8" | 1
2026-06-25 13:43 | P-06292-24 | 396859 | P-06292-24-466974 | Aspiration CTF2 - Reacteur #8 | 246.2833
2026-06-22 14:34 | P-06712 | 397870 | P-06712-473779 | Convoyeur CV-024-03 | 44.3967
2026-06-22 12:56 | P-06905-02 | 397894 | P-06905-02-474081 | Panier brise glace | 275.934
2026-06-22 11:38 | P-06292-24 | 397697 | P-06292-24-472382 | Pare glace CTF1 Acces au couvercle et porte | 64.7167
2026-06-22 07:50 | P-06804 | 397663 | P-06804-472282 | Poteaux de délimitation jaune | 65.4337
2026-06-18 14:08 | P-06927 | 397577 | P-06927-471283 | QT2BP - Montage rotor et stator | 152.7167
2026-06-18 07:41 | P-06292-24 | 397856 | P-06292-24-473641 | conduit evacuation CTF 2 | 34.5333
2026-06-16 13:20 | P-06292-24 | 397714 | P-06292-24-472473 | Pare glace CTF1 Plaque/Raidisseur | 13.2167
2026-06-16 08:34 | P-06712 | 397705 | P-06712-472406 | Motoreducteur phase 2 | 26.5833
2026-06-11 14:09 | P-06699-02-04 | 397563 | P-06699-02-04-471166 | Fabrication X41 | 24.2333
2026-06-05 06:24 | P-06292-24 | 396855 | P-06292-24-466970 | Aspiration CTF2 - Coude avec Event d'explosion | 285.3167
2026-06-04 11:41 | P-06773 | 395717 | P-06773-460557 | Fabrication 2 toits aluminium pour redresseurs | 103.717
2026-06-04 11:11 | P-06804 | 397420 | P-06804-470866 | Support a peinture | 61.1833
2026-06-02 11:08 | P-06730-01-17 | 397042 | P-06730-01-17-467894 | Groupe 01- Blindage Type B1 | 1
2026-06-02 10:16 | P-06730-01-17 | 397041 | P-06730-01-17-467893 | Groupe 01- Blindage Type AD | 2.7
2026-05-28 07:36 | P-06900 | 397554 | P-06900-471114 | Fabrication passage canadien | 183.7167
2026-05-21 10:32 | P-06804 | 396560 | P-06804-465025 | Cage bouteille de transport | 5.1167
2026-05-12 14:12 | P-06292-24 | 396858 | P-06292-24-466973 | Aspiration CTF2 - Reacteur #7 | 334.2667

## Date de clôture
DateClôture
From | To